北京市海淀区温泉镇农村合作经济经营管理站

2021年度预算项目绩效自评工作情况报告

一、基本情况

我单位2021年度预算项目,应开展绩效自评项目23个,已开展绩效自评23个，涉及金额1545.474478万元。自评得分在90分（含90分）以上的23个、自评得分在80-90分（含80分）的0个、自评得分在60-80分（含60分）的0个、自评得分在60分以下的0个。

根据京海办字〔2020〕32号（关于印发《北京市海淀区温泉镇（温泉地区办事处）机构改革方案》的文件要求，2021年6月原温泉镇农业综合服务中心及温泉镇林业站合并至温泉镇农经站，未支出项目一并调整至农经站。

二、主要经验或存在问题

2021年度，我单位部分项目预算存在问题有以下几个方面：

1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2、部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3、绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

4、项目管理资料不完整问题。

三、下一步工作措施或建议

1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓。在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按上级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

3、合理确定评价指标。根据单位的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，全额事业单位本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等。因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

4、及时收集整理对项目相关资料，归档整理项目相关图片与简报信息资料，对照绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿。

北京市海淀区温泉镇农村合作经济经营管理站

2022年5月28日